## Obras em Andamento
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2009
(Artigo 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BAIRRO / REGIÃO | OBRA | SITUAÇÃO | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | % | MEDIDO | SALDO
|  |  |  | EXECUTADA | R$ | R$
Centro | Duplicação da Rua Goiás | Andamento | Secretaria de Obras | 88.34 | 497673.12 | 65696.26
Jardim Leonor | Reforma geral e reconstrução parcial da Escola Municipal Prof. Leônidas Sobriño Porto | Pendente | Secretaria de Educação | 72.44 | 686355.29 | 261075.39
Gleba Palhano | Intersecção da PR-445 com a Avenida Ayrton Senna | Andamento | Secretaria de Obras | 10.99 | 450916.33 | 3652310.46
Vila Portuguesa | Complentação do Palco | Andamento | Secretaria de Obras | 87.06 | 43666.96 | 6493.18
Paiquerê | Reconstrução da Escola Municipal Armando Rosário | Andamento | Secretaria de Educação | 33.07 | 459237.96 | 929487.91
Jardim Mazzei | Reforma e ampliação da Escola Municipal Maria Carmelita Vilella Magalhães | Andamento | Secretaria de Educação | 97.04 | 1084469.74 | 33056.91
Guaravera | Reconstrução da Escola Municipal John Kennedy | Andamento | Secretaria de Educação | 39.45 | 502930.83 | 772071.2
Jardim Alpes | Construção de cancha de bocha | Andamento | Secretaria de Obras | 45.69 | 126686.52 | 150567.65
São Luiz | Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil do Distrito de São Luiz | Pendente | Secretaria de Educação | 12.55 | 30607.28 | 213358.91
Centro | Revitalização da Praça Rocha Pombo | Andamento | Secretaria de Obras | 93.03 | 511795.18 | 38353.55
Conjunto João Paz | Reforma e cobertura de quadra poliesportiva | Andamento | Secretaria de Obras | 87.02 | 98377.6 | 14677.66
Jardim Santiago | Reforma e cobertura de quadra poliesportiva | Andamento | Secretaria de Obras | 74.68 | 81065.61 | 27481.27
Centro Cívico | Construção do poço do elevador na sede da Prefeitura | Andamento | Secretaria de Obras | 85.82 | 39022.38 | 6446.12
Espírito Santo | Reforma dos sanitários da Escola Municipal Luiz M.Castelo | Andamento | Secretaria de Educação | 70.69 | 7710.56 | 3196.94
Vila Nova | Revitalização da Praça Nossa Senhora Aparecida | Andamento | Secreataria de Obras | 85.66 | 191697.24 | 32095.47
Jardim Eldorado | Reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Maria Irene V. Theodoro | Andamento | Secretaria de Educação | 27.56 | 190148.21 | 499797.27
Conjunto Jamile Dequech | Reforma e ampliação da Escola Municipal Irene Aparecida da Silva | Andamento | Secretaria de Educação | 29 | 46863.44 | 114732.38
Parque Ouro Verde | Reforma e ampliação da Escola Municipal David Dequech | Andamento | Secretaria de Educação | 10.59 | 46915.62 | 396084.38
Parque Ouro Verde | Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Kalin Youseef | Andamento | Secretaria de Educação | 0 | 0 | 676969.21
Continua...
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2009
(Artigo 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BAIRRO / REGIÃO | OBRA | SITUAÇÃO | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | % | MEDIDO | SALDO
|  |  |  | EXECUTADA | R$ | R$
Jardim Leonor | Remanescente de reforma e ampliação da Escola Municipal Prof. Leônidas Sobriño Porto | Andamento | Secretaria de Educação | 47.44 | 167476.31 | 185577.92
Maravilha | Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil de Maravilha | Andamento | Secretaria de Educação | 0 | 0 | 237529.08
Centro | Reforma e ampliação da Escola Municipal Benjamin Constant | Andamento | Secretaria de Educação | 0 | 0 | 1275176.24
Conjunto Vivi Xavier | Reforma e ampliação da Escola Municipal Ignês Corso Andreazza | Andamento | Secretaria de Educação | 0 | 0 | 506999.9
Conjunto José Maurício Barroso | Reforma e ampliação da Escola Municipal Áurea Alvim Tóffoli | Andamento | Secretaria de Educação | 0 | 0 | 781044.93
Vila Brasil | Reforma da Escola Municipal Arthur Thomas | Andamento | Secretaria de Educação | 0 | 0 | 4832.5
FONTE: Diretoria de Obras Públicas / Secretaria Municipal de Obras - em 31/03/2009.
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2009
(Artigo 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000)
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA - CODEL
BAIRRO / REGIÃO | OBRA | SITUAÇÃO | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | % | MEDIDO | SALDO
|  |  |  | EXECUTADA | R$ | R$
Leste | Infra-estrutura de Loteamento Industrial - Lotes 70 e 70-A da Gleba Lindóia; infra-estrutura urbana de pavimentação asfáltica, rede de distribuição de água, esgoto, energia elétrica e galerias pluviais. | Suspensa | Instituto de Desenvolvimento de Londrina - Codel | 95.73 | 802607.52 | 35796.75
Leste | Obras civis de fundação e infra-estrutura do Tecnocentro do Parque Tecnológico Francisco Sciarra, localizado à Rua 03, Quadra 01, Lote 11 e 14, Subdivisão dos Lotes 44-A/45, na Gleba Lindóia. | Andamento | Instituto de Desenvolvimento de Londrina - Codel | 0 | 0 | 197731.77
FONTE: Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL - em 31/03/2009.